

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.КАЗАНИ**

 **РЕШЕНИЕ**

**17 июня 2020 года №42/1-4**

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Казанской городской Думы четвертого созыва

В соответствии со статьей 108 Избирательного кодекса Республики Татарстан для подготовки и проведения выборов депутатов Казанской городской Думы четвертого созыва Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани решила:

1.Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Казанской городской Думы четвертого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее решение в территориальные (окружные) избирательные комиссии г.Казани Республики Татарстан.

3. Разместить настоящее решение на странице Избирательной комиссии муниципального образования г.Казани на официальном портале органов местного самоуправления г.Казани kzn.ru (https://kzn.ru/meriya/izbiratelnaya-komissiya/).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии муниципального образования г.Казани Г.Ф.Газизову.

Председатель комиссии Ф.К. Гараев

Секретарь комиссии Г.Ф.Газизова

 Утвержден

 решением Избирательной комиссии

 муниципального образования г.Казани

 от 17 июня 2020 года № 42/1-4

####  кАлендарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Казанской городской Думы четвертого созыва

##### Дата проведения голосования – 13 сентября 2020 года

|  |
| --- |
| Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).Федеральный закон от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ №157). |
| Закон Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ «Избирательный кодекс Республики Татарстан» (далее – ИК РТ). |
| Устав муниципального образования города Казани от 17 декабря 2005 года №3-5 (далее – Устав) |

| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
|  1 | Принятие решения о назначении выборовп.3, 6, 7 ст.10 ФЗч.2, 4 ст.6, ч.1 ст.105 ИК РТч.4 ст.14 Устав  | **Не ранее 14 июня и не** **позднее 24 июня 2020 года** (не ранее чем 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования)  | Казанская городская Дума |
|  2 | Опубликование решения о назначении выборовп. 7 ст. 10 ФЗч.5 ст.6 ИК РТ | **Не позднее чем через 5 дней** со дня принятия решения о назначении выборов | Казанская городская Дума |
| 3 | Представление в Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнованийп. 11 ст. 47ФЗч. 5 ст. 57 ЗРТ | **Не позднее чем на 5-й день** после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Исполнительный комитет г.Казани |
| **Примечание:** В соответствии с пунктом 3 статьи 47 ФЗ под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципальными периодическими печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований). |
|  4 | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип. 7, 8 ст. 47 ФЗч.3 ст.57 ИК РТ | **Не позднее чем на 10-й день** после дня официального опубликования решенияо назначения выборов | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан |
| 5 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (при наличии)п. 7 ст. 47 ФЗч. 3 ст. 57 ИК РТ | **Не позднее чем на 15-й день** после дня официального опубликования решения о назначения выборов | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
|  6 | Составление списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах п. 9 ст. 35 ФЗч. 2 ст. 31 ЗРТ | Список политических партий составляется по состоянию **на день официального опубликования** решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| 7 | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликованиярешения о назначении выборов. п. 9 ст. 35 ФЗч. 2 ст. 31 ИК РТ | **Не позднее чем через 3 дня**со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| 8 | Направление в Избирательную комиссию муниципального образования г.Казани списка политических партий по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборовп. 9 ст. 35 ФЗч. 2 ст. 31 ЗРТ | **Не позднее чем через 3 дня** со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**  |
| 9 | Принятие решения об обращении в ЦИК о возложении на территориальные избирательные комиссии районов г.Казани полномочий окружных избирательных комиссий п.1 ст.25 ФЗ ч. 5 ст. 108.1 ИК РТ | Принимается после принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 10 | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ п. 2.2 ст. 19 ФЗ ч.3.2 ст.27 ИК РТ | Решение об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования, то естьне позднее 4 июля 2020 года | Руководитель исполнительного комитета  |
| 11 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования п.7 ст.19 ФЗч.5 ст.27 ИК РТ | **Не позднее 3 августа 2020**(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Руководитель исполнительного комитета  |
| 12 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)п.5 ст. 19 ФЗч.4 ст.27 ИК РТ | **Не позднее 13 августа 2020 года**(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее **9 сентября 2020 года** (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Территориальная (окружная) избира-тельная комиссия по согласованию с Избирательной комиссией муниципального образования г.Казани |
| 13 | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ИК РТ | **Не позднее чем через 2 дня** после образования указанных избирательных участков | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 14 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков (если на соответствующих территориях такие избирательные комиссии не были сформированы) п. 1.3 ст. 27 ФЗ ч. 6.2 ст. 16 ИК РТ | **Не позднее 8 августа 2020 года** (не позднее чем за 35 дней до дня голосования). Срок приема предложений по их составу составляет 30 дней. | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 15 | Формирование участковой избирательной комиссии в местах временного пребывания избирателейп. 1.1. ст. 27 ФЗ ч. 6.1 ст. 16 ИКРТ | **Не позднее 28 августа 2020 года** (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия  |
| **Примечание:** Участковые избирательные комиссии сформированы территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не позднее 30 апреля 2013 года (ст. 27 ФЗ, ч. 8 ст. 4 ФЗ № 157-ФЗ).  |
| СПИСок ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| Сведения об избирателях формирует и уточняет руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа. Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в территориальную избирательную комиссию. (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 7 ст. 29 ЗРТ) (сразу после назначения дня голосования) |
| 16 | Составление списков избирателейст. 17 ФЗ 29 ИК РТ | **Не позднее 1 сентября 2020 года**(не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Избирательная комис-сия муниципального образования г.Казани |
| 17 | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей | **Не позднее 12 сентября 2020 года**(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 18 | Утверждение формы списка избирателей. Устранение ошибок и неточностей, подписание списка избирателей и его заверениест. 17 ФЗч.10, 12 ст. 29 ИК РТ | **Не позднее 1 сентября 2020 года** (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования, Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 19 | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участкуп.5 ст. 65 ФЗ | В дни проведения досрочного голосования в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 20 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссиюп. 13 ст. 17 ФЗч.13 ст.29 ИК РТ | **Не позднее 2 сентября 2020 года**(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 21 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточненияп. 15 ст. 17 ФЗч.15 ст.29 ИК РТ | **Со 2 сентября 2020 года**(за 10 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 22 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения на книги) п. 13 ст. 17 ФЗч. 13 ст. 29 ЗРТ | **Не позднее 12 сентября 2020 года** (не позднее дня, предшествую-щего дню голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 23 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссиип. 14 ст. 17 ФЗч.14 ст.29 ИК РТ | **Не позднее 12 сентября 2020 года**(не позднее дня, предшествую-щего дню голосования) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| **ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.** |
| **Примечание:** Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, списка кандидатов вправе назначить одного члена этой комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата, списка кандидатов – по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. (п. 20 ст. 29 ФЗ, ч. 1 ст. 20 ИК РТ)  |
| 24 | Представление списка назначенных наблюдателей в Избирательную комиссию муниципального образования  п. 71 ст. 30 ФЗч. 31 ст. 22 ИК РТ | **Не позднее 9 сентября****2020 года**(не позднее чем за три дня до дня голосования)При досрочном голосовании – **не позднее 29 августа 2020 года** | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии  |
| 25 | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель п. 8 ст. 30 ФЗч. 5 ст. 22 ИК РТ | **12 либо 13 сентября 2020 года** (в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования)**При досрочном голосовании -\_****1 либо 2 сентября 2020 года** | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в Избирательную комиссию муниципального образования |
| 26 | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в ЦИК Республики Татарстан для осуществления полномочий, указанных в частях 1.2, 3 и 4 статьи 21, части 2 статьи 23 ИК РТ п. 2.2 постановления ЦИК России от 19 апреля 2017 года № 80/698-7 | **С 14 июля****по 9 сентября 2020 года**(за 60 дней до дня голосования и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Редакции средств массовой информации |
|  ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 27 | Уведомление политической партией (ее региональным отделением) Избирательной комиссии муниципального образования г.Казани о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов, списков кандидатовп.п. «в» п. 1 ст. 27 ФЗ «О политических партиях» | **Не позднее чем за 1 день** до дня проведения мероприятия | Избирательное объединение |
| 28 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением, самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округамп. 1, 4 ст. 4, ст. 32-34 ФЗ  ч. 2 ст.4, ч. 9 ст.34, ст. 35 ИК РТ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Гражданин Российс-кой Федерации, дос-тигший возраста 18 лет |
| 29 | Представление в избирательные комиссии документов для выдвижения кандидатач.9 ст. 34 ИК РТ | **В течение 30 дней** со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Кандидаты |
| 30 | Выдача письменного подтверждения о получении избирательной комиссией документов, представленных кандидатом для уведомления о выдвижениич.6 ст.41 ИК РТ | Незамедлительно | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 31 | Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением по единому избирательному округуст. 32, 33, 35 ФЗч.9 ст.34, ч. 1, 2 ст.113 ИК РТ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательное объединение |
| 32 | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования г.Казани документов для выдвижения списка кандидатовч.9 ст.34 ИК РТ | **В течение 30 дней** со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 32 | Выдача письменного подтверждения о получении избирательной комиссией документов, представленных для заверения списка кандидатовч.8 ст.40 ИК РТ | Незамедлительно | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 34 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в одномандатном избирательном округеп. 5, 7 ст. 37 ФЗч. 1, 2 ст. 44 ИК РТ | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Дееспособный гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 35 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением (при необходимости)ст.35.1, п. 5, 7 ст. 37 ФЗ ст.42.1, ч. 1, 2 ст. 44 ИК РТ | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандат, дееспособный гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 36 | Сбор подписей избирателей в поддержку списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу (при необходимости)п. 5, 7 ст. 37 ФЗч. 1, 2 ст. 44 ИК РТ | Со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | Дееспособный гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 37 | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округуп.14 ст. 35 ФЗч.5 ст.40, ч.13 ст.108 ИК РТ | **В течении 3 дней** со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 38 | Право политической партии, иного общественного объединения с согласия кандидата изменить одномандатный округ, по которому кандидат был первоначально выдвинут ч. 5 ст. 36 ИК РТ | **Не позднее 19 июля 2020 года**(не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | Политическая партия |
| 39 | Доведение до сведения избирателей сведений о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов в объеме, установленном Избирательной комиссией муниципального образования г.Казанип. 7 ст. 33 ФЗч. 5 ст. 46 ИК РТ | После представления документов, необходимых для выдвижения | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 40 | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами ч. 4 ст. 46 ЗРТ | **В течение 10 или 20 дней** со дня поступления запроса соответствующей избирательной комиссии | Соответствующие органы во взаимодействии с избирательными комиссиями |
| 41 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведенийп. 8 ст. 33 ФЗч.6 ст. 46 ЗРТ | После поступления указанных сведений | Избирательная комиссия муниципального образования, территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 42 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования г. Казани документов для регистрации списка кандидатов ст. 38 ФЗ ч. 6 ст. 45 ИК РТ | **Не ранее 14 июля 2020 года и** **не позднее до 18.00 часов** **3 августа 2020 года**(не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 43 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избира-тельной комиссии документов для регистрации кандидата ст. 38 ФЗч. 6 ст. 45 ИК РТ | **Не ранее 14 июля 2020 года и** **не позднее 18.00 часов** **3 августа 2020 года**(не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов ) | Кандидат |
| 44 | Извещение кандидата, избиратель-ного объединения о выявлении неполноты представленных сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов п.1.1 ст.38 ФЗ ч.1 ст.45 ИК РТ | **Не позднее чем за 3 дня** до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комис-сия муниципального образования г.Казани, территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 45 | Извещение кандидата о результатах проверки достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, и направление кандидату копии итогового протокола, составленного по окончании проверки листов поддержки кандидата п. 20 ст. 37 ФЗч.24 ст.46 ИК РТ | **Не позднее чем за 3 дня** до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комис-сия муниципального образования г.Казани |
| 46 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате п.1.1 ст.38 ФЗ ч.1 ст.45 ИК РТ | **Не позднее чем за 1 день** до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат,избирательное объединение |
| 47 | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрациип. 18 ст. 38 ФЗч.2 ст. 47 ИК РТ | **В течение 10 дней со дня** приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | Избирательная комис-сия муниципального образования г.Казани, территориальная (окружная) избира-тельная комиссия  |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
| 48 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностейп. 2 ст. 40 ФЗч.1 ст.50 ИК РТ | **Не позднее чем через 5 дней** со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| **Примечание:** Зарегистрированные кандидаты, находящиеся **на муниципальной службе** обязаны представить в избирательную комиссию заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. |
| 49 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу снять свою кандидатуруп.30 ст. 38 ФЗч.1 ст.53 ИК РТ | **Не позднее 7 сентября 2020 года**(не позднее чем за пять дней до дня голосования),**не позднее 11сентября 2020 года** (при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 50 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения п. 32 ст. 38 ФЗч.5 ст.53 ИК РТ | **Не позднее 7 сентября 2020 года**(не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 51 | Реализация права кандидата выдвинутого в составе списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного списка кандидатов  п.30 ст.38 ФЗч.2 ст.53 ИК РТ | **Не позднее 28 августа 2020 года**(не позднее чем за 15 дней до дня голосования)**не позднее 11 сентября 2020 года** (при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 52 | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов в порядке, предусмотренном его уставомп.32 ст.38 ФЗч.5 ст.53 ИК РТ | **Не позднее 28 августа 2020 года**(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 53 | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, отозвать его п.31 ст.38 ФЗч.4 ст.53 ИК РТ | **Не позднее 7 сентября 2020 года**(не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 54 | Право назначения доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, список кандидатовст.43 ФЗст.52 ИК РТ | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательное объединение |
| 55 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединенийп. 1 ст. 43 ФЗч.2 ст.52 ИК РТ | **В течение 5 дней** со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани, территориальная (окружная) избира-тельная комиссия |
| **Примечание:** Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу на муниципальных выборах, вправе назначить до 10 доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам на муниципальных выборах, вправе назначить до 25 доверенных лиц. (ч. 1 ст. 52 ЗРТ). |

**ИНФОРМИРОВНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Агитационный периодп. 1 ст. 49 ФЗч. 1 ст. 59 ЗРТ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, – со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и **до ноля часов 12 сентября 2020 года**.Агитационный период для избирательного объединения – со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов и **до ноля часов** **12 сентября 2020 года**.Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов – со дня представления в Избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов и **до ноля часов 12 сентября** **2020 года.**Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. | Кандидат, избирательное объединение |
| 57 | Оборудование информационного стенда п. 3 ст. 61 ФЗч.3 ст.73 ИК РТ | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов | Участковая избирательная комиссия |
| 58 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданияхп. 2 ст. 49 ФЗч.2 ст.59 ИК РТ | **С 15 августа 2020 до ноля часов 12 сентября 2020 года**(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Организация телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевые издания |
| **Примечание:** Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается (п. 3 ст. 49 ФЗ, ч. 3 ст. 59 ЗРТ). |
| 59 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление в Избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) п. 1.1 ст. 54 ФЗч. 2 ст. 64 ЗРТ | **Не позднее чем через 30 дней** со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 60 | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов. Представление в Избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании п. 6 ст. 50 ФЗч. 6. ст. 60 ЗРТ | **Не позднее чем через 30 дней** со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 61 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партийч.7 ст. 61 ИК РТ | **Не позднее 13 августа 2020 года**(после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комис-сия муниципального образования г.Казани |
| 62 | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени ч. 8 ст. 61 ИК РТ | После проведения жеребьевки | Избирательная комис-сия муниципального образования г.Казани |
| 63 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, и определения дат публикации предвыборных агитационных материаловч. 4 ст. 62 ИК РТ | **Не позднее 13 августа 2020 года**(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакция периодичес-кого печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 64 | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданияхп. 11 ст. 50 ФЗч. 11 ст. 60 ИК РТ | До предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг | Кандидат, избирательное объединение, организация телера-диовещания, редакция периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 65 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного временич.10 ст.61 ИК РТ | **Не позднее чем за 3 дня** до выхода в эфир | Кандидат, избирательное объединение |
| 66 | Сообщение редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площадич. 7 ст. 62 ИК РТ | **Не позднее чем за 5 дней** до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидат, избирательное объединение |
| 67 | Представление платежного документа филиалу ПАО «Сбербанк России» о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объемеч. 13 ст. 61 ИКРТ | **Не позднее чем за 2 дня** до дня предоставления эфирного времени*(например, если предоставление эфирного времени запланировано на 27 августа 2020 года, то представление платежного поручения должно быть не позднее 24 августа 2020 года)* | Кандидат, избирательное объединение |
| 68 | Представление платежного поручения филиалу в филиалах ПАО «Сбербанк России» о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади в полном объемеч. 9 ст. 62 ИКРТ | **Не позднее чем за 2 дня** до дня опубликования предвыборного агитационного материала*(например, если опубликование предвыборного агитационного материала запланировано на 28 августа 2020 года, то представление платежного поручения должно быть не позднее 25 августа 2020 года)* | Кандидат, избирательное объединение |
| 69 | Представление в территориальную (окружную) избирательную комиссию, в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.  п. 3 ст. 54 ФЗч. 4 ст. 64 ИК РТ | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
| 70 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗч. 5 ст.63 ИК РТ | **В течение 3 дней** со дня подачи заявления | Собственники, владельцы помещений  |
| 71 | Установление времени для безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещений пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатовп. 3 ст. 53 ФЗч. 3 ст. 63 ИК РТ | После подачи заявки | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 72 | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатовп. 3 ст. 53 ФЗч. 3 ст. 63 ИК РТ | После подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 73 | Обязанность уведомить в письменной форме Избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям п.4 ст.53 ФЗп.4 ст.63 ИК РТ  | **Не позднее дня**, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 74 | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способомп.4.1 ст.53 ФЗ ч.4.1 ст.63 ИК РТ  | **В течение 2 суток** с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 75 | Определение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материаловп.7 ст.54 ФЗч.8 ст.64 ИК РТ | **Не позднее 13 августа 2020 года**(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Исполнительный комитет г.Казани  |
| **Примечание:** Вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию муниципального образования должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 2 ст. 64 ЗРТ). |
| 76 | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»п. 10 ст. 48 ФЗч. 11 ст. 58 ИК РТ | **Не позднее 2 сентября 2020года**(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия |
| 77 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет")ст. 46 ФЗ ст.56 ИК РТ | **С 8 сентября 2020 по****13 сентября 2020 года**(в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения  |
| 78 | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, список кандидатов в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фондап. 4 ст.56 ФЗст.65 ИК РТ | **С 12 по 13 сентября 2020 года**(в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Средства массовой информации, рекламодатели, организации, размещающие рекламу |
| 79 | Размещение информации о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, на информационном стенде в помещениях для голосованияп.3ст.61 ФЗч.3 ст.73 ИК РТ | **До начала досрочного голосования** | Участковая избирательная комиссия |
| 80 | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования г.Казани данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданияхп.8 ст.50 ФЗч.8 ст.60 ИК РТ | **Не позднее 23 сентября 2020 года**(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 81 | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитациич.9 ст.60 ИК РТ | **Не менее 3 лет после дня голосования** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 82 | Утверждение порядка открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения.п.12 ст. 58 ФЗч.3 ст.69 ИК РТ | До принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с Национальным банком Республики Татарстан |
| 83 | Утверждение порядка и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции.п.12 ст. 58 ФЗч.3 ст.69 ИК РТ | До принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 84 | Утверждение объема сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств для размещения на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"п.14 ст. 58 ФЗч.5 ст.69 ИК РТ  | До принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с Национальным банком Республики Татарстан |
| 85 | Утверждение порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации и обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий  п.7 ст.57 ФЗч.4 ст.66 ИК РТ | До принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с Национальным банком Республики Татарстан |
| 86 | Утверждение порядка о размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата избирательной комиссии г.Казани, а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов | До принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 87 | Финансирование расходов связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджетап. 1 ст.57 ФЗч. 1 ст. 66 ИК РТ | **Не позднее чем в 10дневный** срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Финансовое управление города Казани |
| 88 | Закупка товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов | Может осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 89 | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампаниип. 1 ст. 58 ФЗч.1 ст.67 ИК РТ | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат |
| 90 | Создание избирательных фондов избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов, для финансирования своей избирательной кампаниип.1 ст. 58 ФЗч.1 ст. 67 ИК РТ | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений Избирательной комиссией муниципального образования г.Казани | Избирательное объединение |
| 91 | Утверждение, распределение и перечисление средств, выделенных на подготовку и проведение выборов территориальным (окружным) избирательным комиссиям | **Не позднее 13 августа 2020 года**(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 92 | Утверждение, распределение средств участковым избирательным комиссиям | **Не позднее 28 августа 2020 года**(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия  |
| 93 | Периодическое предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов п. 7 ст. 59 ФЗч.7 ст.70 ИК РТ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, избирательного объединения - в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 94 | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств кандидатов, избирательных объединений на странице Избирательной комиссии г.Казани в сети «Интернет» | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 95 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондовп. 8 ст. 59 ФЗ | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани, территориальная (окружная) избирательная комиссия  |
| 96 | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссиюп. 13 ст. 59 ФЗч.14 ст.70 ИК РТ | **В пятидневный срок**(со дня поступления представления соответствующей комиссии) | Члены контрольно-ревизионной службы, органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие госрегистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 97 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходования этих средств ст.57 ФЗч.7 ст.66 ИК РТ | **Не позднее 23 сентября 2020 года**(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 98 | Возврат избирательной комиссии муниципального образования неизрасходованных средств местного бюджета, выделенных территориальным (окружным) избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Казанской городской Думы | До представления отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 99 | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования г.Казани отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальным(окружным) избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборовст. 57 ФЗч. 9 ст. 66 ИК РТ | **Не позднее 3 октября 2020 года**(не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 100 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансового отчета о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда, с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда.п. 9 ст. 59 ФЗч.9 ст.70 ИК РТ | **Не позднее чем через 30 дней** со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
| 101 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений средствам массовой информации для опубликованияп. 9.1 ст. 59 ФЗч.10 ст.70 ИК РТ | **Не позднее чем через 5 дней** со дня получения финансовых отчетов | Территориальная (окружная) избирательная комиссия,Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани  |
| 102 | Перечисление в бесспорном порядке по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии на счет избирательной комиссии причитающихся соответствующих средств со специального избирательного счета, а оставшихся средств в доход местного бюджетап.11 ст.59 ФЗч.12 ст.70 ИК РТ | **13 октября 2020 года**(по истечении 30 дней со дня голосования);**13 ноября 2020 года**(в доход местного бюджета – по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиалы Сберегательного банка РФ |
| 103 | Возврат остатков неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Казанской городской Думы в бюджет муниципального образования г.Казани и закрытие счета  | До представления отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета представительному органу муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 104 | Представление в Казанскую городскую Думу отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных фондов избирательных объединений п. 6 ст. 57 ФЗч. 10 ст. 66 ИК РТ |  **Не позднее чем через 50 дней** со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 105 | Согласование решения о применении при проведении выборов депутатов КГД Технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кодаПостановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | После принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, ЦИК РТ  |
| 106 | Обеспечение участковых комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием (компьютерами и принтерами) со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, и соответствующей эксплуатационной документацией Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | **Не позднее 23 августа****2020 года**(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования во взаимодействии с ЦИК РТ и органами государственной власти и органами местного самоуправления |
| 107 | Назначение не менее двух операторов СПО в каждую УИК из числа членов УИК с правом решающего голосаПостановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | **Не позднее 23 августа****2020 года**(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 108 | Передача по акту внешних носителей информации (USB флэш-накопитель)в участковые избирательные комиссии с записью файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданных на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательных кампаниях для применения Технологии.Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | **Не позднее 9 сентября****2020 года**(не позднее чем за три дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 109 | Установка указанного в п.106 настоящего Календарного плана оборудования **в помещениях УИК, где будет производиться подсчет голосов избирателей** Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | **12 сентября 2020 года**(в день, предшествующий дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления |
| 110 | Проведение в участковых комиссиях, тренировки по работе с СПО участковой комиссииСбор от участковых комиссий информацию о готовности применения СПО участковой комиссии. Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | **12 сентября 2020 года**(в день, предшествующий дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 111 | Изготовление протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодомПостановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | После подведения итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 112 | Возврат участковыми комиссиями в ТИК внешних носителей информации при передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосованияПостановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Одновременно со сдачей протокола УИК об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 113 | Представление в ЦИК Республики Татарстан отчёта о результатах применения Технологии | **Не позднее 23 сентября****2020 года**(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия  |
| 114 | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене размещаются наименования и эмблемы (в одноцветном исполнении) избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов | **Не позднее 13 августа****2020 года**(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 115 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, формы бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетенейп. 4 ст. 63 ФЗч. 5 ст. 75 ИК РТ | **Не позднее 18 августа 2020 года**(не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 116 | Утверждение текста бюллетеня по одномандатному избирательному округуп. 4 ст. 63 ФЗч. 5 ст. 75 ИК РТ | **Не позднее 23 августа 2020 года**(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 117 | Изготовление и получение избирательных бюллетенейп. 2, 11 ст. 63 ФЗч. 2, 14 ст. 75 ИК РТ | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 118 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии муниципального образования, об уничтожении бюллетенейп. 11 ст. 63 ФЗч. 14 ст. 75 ЗРТ | **Не позднее чем за 2 дня** до получения Избирательной комиссией муниципального образования бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 119 | Передача избирательных бюллете-ней территориальным (окружным) избирательным комиссиямп. 12 ст. 63 ФЗч.15 ст.75 ИК РТ | В срок, установленный Избирательной комиссией муниципального образования г.Казани, на основании своего решения о распределении бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| **Примечание:** Территориальная (окружная) избирательная комиссия составляет список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Избирательная комиссия не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. (п. 5, 10 ст. 65 ФЗ, ч. 4, 9 ст. 76.1 ЗРТ) |
| 120 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиямп. 13 ст. 63 ФЗч.16 ст.75 ИК РТ | **Не позднее 11 сентября****2020 года**(не позднее чем за один день до дня голосования**Не позднее 7 сентября****2020 года**(в том числе досрочного голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 121 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способомп. 2 ст. 64 ФЗч. 2 ст. 76 ИК РТ | **Не позднее 2 сентября****2020 года**(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия  |
| 122 | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии  п. 2 ст. 65 ФЗч. 1 ст. 76.1 ИК РТ | **С 2 сентября по 8 сентября 2020 года**(за 10 - 4 дня до дня голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 123 | Проведение досрочного голосо-вания в помещении участковой избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗч. 1 ст. 76.1 ИК РТ | **С 9 сентября по 12 сентября 2020 года** (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  **Примечание:** Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни, в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (п. 4 ст. 65 ФЗ, ч. 3 ст.  76.1 ИК РТ).  |
| 124 | Проведение голосованияп. 1 ст. 64 ФЗч.1 ст.76 ИК РТ | **С 7 до 20 часов** **13 сентября 2020 года** | Участковая избирательная комиссия |
| 125 | Подача заявления или устного обращения избирателя для голосования вне помещения для голосованияп. 2, 5 ст. 66 ФЗч. 2, 5 ст. 77 ИК РТ | **3 сентября 2020 года**(в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратель, участковая избирательная комиссия |
| 126 | Проведение голосования вне помещения для голосованияп.2,5 ст.66 ФЗч.2, 5 ст.77 ИК РТ  | **13 сентября 2020 года**(только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 3 сентября по 13 сентября 2020 года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, т.е. до 14.00 часов 13 сентября 2020 года) | Участковая избирательная комиссия |
| 127 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | **13 сентября 2020 года****после 20 часов** | Территориальные избирательные комиссии |
| 128 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосованияп. 2 ст. 68 ФЗч. 2 ст. 79 ИК РТ***Примечание:*** *участковая комиссия составляет два протокола об итогах голосования на соответствующем избирательном участке: протокол № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу и протокол № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу* ч.1 ст. 78 ИК РТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| **Примечание:** Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 28 ст. 79 ЗРТ).  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 129 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч.3 статьи 21 Избирательного кодекса РТп. 29 ст. 68 ФЗч. 28 ст. 79 ИК РТ | **Немедленно**после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссия |
| 130 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную(окружную) избирательную комиссию п. 30 ст. 68 ФЗч. 29 ст. 79 ИК РТ | **Незамедлительно** после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия |
| 131 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округуст. 70 ФЗ ч.1 ст.114 ИК РТ | **Не позднее 15 сентября****2020 года**(не позднее чем через 2 дня со дня голосования) | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 132 | Определение результатов по единому избирательному округу ст. 70 ФЗст. 81, ч. 1 ст. 116 ИК РТ | **Не позднее 18 сентября** **2020 года**(не позднее чем через четыре дня после дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 133 | Направление общих данных о результатах выборов по единому избирательному округу и одномандатному избирательному округу в средства массовой информациип. 2 ст. 72 ФЗч. 2 ст. 121 ИК РТ | **В течение одних суток** после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани, территориальная (окружная) избирательная комиссия |
| 134 | Установление общих результатов выборов депутатов Казанской городской Думыч. 1 ст. 119 ИК РТ | **Не позднее 20 сентября** **2020 года**(не позднее чем через семь дней со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 135 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов депутатов Казанской городской Думыч. 3 ст. 121 ИК РТ | **Не позднее 23 сентября****2020 года**(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 136 | Регистрация избранного депутата Казанской городской Думыч.1,ч.6 ст. 120 ИК РТ | **После официального опубли-кования общих результатов выборов** и представления зарегистри-рованным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани  |
| 137 | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования и о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно в нижестоящих избирательных комиссиях и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих избирательных комиссияхп. 4 ст. 72 ФЗч. 4 ст. 121 ИК РТ | **До 13 ноября 2020 года**(в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| 138 | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документациип. 11 ст. 70 ФЗч. 5 ст. 82 ИК РТ | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани |
| РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |
| 139 | Рассмотрение обращений о нарушении избирательного законодательствап. 4 ст. 20 ФЗч.2 ст. 10 ИК РТ | **В пятидневный срок**, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - **немедленно**. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в **10дневный срок** | Избирательные комиссии |